## Лот3
График производства работ по объектам подлежащих капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем общедомового имущества
№ | Наименование объекта | Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Дата начала работ | Стоимость работ (руб.) | Календарные дни | [6 empty] | Дата окончания работ
[7 empty] | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-90 | 91-120 | 121-150
1 | пгт. Магдагачи, ул. Карла Маркса, 29 | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 1677082
2 |  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 130872
1 | с. Тыгда, ул. Бояринцева, 3 | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 1472536
2 |  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 74509
1 | пгт. Ушумун, ул. Комсомольская, 6 | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 2269040
2 |  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 138948
1 | пгт. Ушумун, ул. Красноармейская, 13 | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 2657920
2 |  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 191103