## Кундур
График производства работ по объектам подлежащих капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем общедомового имущества
№ | Наименование объекта | Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Дата начала работ | Стоимость работ (руб.) | Календарные дни |  |  |  |  | Дата окончания работ
[7 empty] | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-90
1 | п. Дипкун, ул. Мира, 12 | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 2521796 | [5 empty] | 90 календарный день с даты подписания акта открытия объекта
2 |  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте
1 | п. Аносовский, ул. Мира, 3А | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 1232762
2 |  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 215690
1 | п. Беленький, 3Г | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 2937777
2 |  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 279752
1 | пгт. Февральск, ул. Ленина, 8 | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 2492778
|  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 403732
2 | пгт. Февральск, ул. Дзержинского, 2 | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 8360936
|  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 564064
3 | пгт. Февральск, ул. Енисейская, 3 | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 13898092
|  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 1055940