## Лист1
График разработки проектно-сметной документации по объектам:
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»
Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Дата начала работ | Календарные дни | [8 empty] | Дата окончания работ
|  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-85
Крыши
Обследование объекта и сбор дополнительных данных по объекту | объект | 22 | 2 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД | [9 empty] | 45 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Разработка ПСД | комплект | 22 | 11 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Согласование разработанной ПСД с "Заказчиком" | комплект | 22 | 31 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Выдача ПСД "Заказчику" | комплект | 22 | 40 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Внутридомовые инженерные сети
Обследование объектов, получение необходимых технических условий и иных дополнительных данных по объектам | объект | 10 | 2 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД | [9 empty] | 85 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Разработка проектно-сметной документации и её согласование с ресурсоснабжающими организациями | комплект | 10 | 31 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Согласование разработанной проектно-сметной документации с "Заказчиком" | комплект | 10 | 71 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Корректировка псд по замечаниям Заказчика. Выдача проектно-сметной документации Заказчику | комплект | 10 | 81 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Лифты
Обследование объекта и сбор дополнительных данных по объекту | объект | 1 | 2 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД | [9 empty] | 45 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Разработка ПСД | комплект | 1 | 11 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Согласование разработанной ПСД с "Заказчиком" | комплект | 1 | 31 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Выдача ПСД "Заказчику" | комплект | 1 | 40 календарный день, следующий за днем подписания акта допуска к производству работ по обследованию МКД
Фасады
Обследование объекта и сбор дополнительных данных по объекту | объект | 4 | 2 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование | [9 empty] | 75 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование
Разработка ПСД | комплект | 4 | 11 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование
Согласование разработанной ПСД с "Заказчиком" | комплект | 4 | 61 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование
Выдача ПСД "Заказчику" | комплект | 4 | 75 календарный день, следующий за днем подписания договора на проектирование