## лот1
График производства работ по объектам подлежащих капитальному ремонту крыши общедомового имущества
№ | Наименование объекта | Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Дата начала работ | Стоимость работ (руб.) | Календарные дни |  |  |  |  | Дата окончания работ
[7 empty] | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-90
1 | с. Томское, ул. Украинская, 11 | Капитальный ремонт крыши | конструкция | 1 | 7 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 3191437 | [5 empty] | 90 календарный день с даты подписания акта открытия
2 |  | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 300754