## лот1
График производства работ по объектам подлежащих капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем общедомового имущества
№ | Наименование объекта | Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Дата начала работ | Стоимость работ (руб.) | Календарные дни | [6 empty] | Дата окончания работ
[7 empty] | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-90 | 91-120 | 121-150
1 | г. Белогорск. ул. Южная, 5 | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 423696 | [7 empty] | 150 календарный день с даты подписания акта открытия
2 |  | Отопление | система | 1 | 21 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 1281443
3 |  | Водоснабжение | система | 1 |  | 642905
4 |  | Канализация | система | 1 |  | 369360
5 |  | Учет потребления тепловой энергии | конструкция | 1 |  | 148606
6 |  | Автоматизация учета потребления холодной воды | система | 1 |  | 34947
7 |  | Узел управления | система | 1 |  | 160662