## лот1
График производства работ по объектам подлежащих капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем общедомового имущества
№ | Наименование объекта | Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Дата начала работ | Стоимость работ (руб.) | Календарные дни | [6 empty] | Дата окончания работ
[7 empty] | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-90 | 91-120 | 121-150
1 | г. Белогорск. ул. Гастелло, 7 | Демонтажные работы |  |  | день, следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте, не позднее | 177178 | [7 empty] | 150 календарный день с даты подписания акта открытия
2 |  | Отопление | система | 1 |  | 599677
3 |  | Узел управления | система | 1 |  | 13788
4 |  | Узел учета тепловой энергии и теплоносителя | конструкция | 1 |  | 90634
5 |  | Водоснабжение и канализация | система | 1 |  | 344372
6 |  | Автоматизация учета потребления холодной воды | система | 1 | 105 день, следующий за днем подписания акта открытия работ | 33298
7 |  | Учет потребления тепловой энергии | конструкция | 1 |  | 131492
8 |  | Электромонтажные работы | система | 1 | 61 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 570945