## лот1
График производства работ по объектам подлежащих капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем общедомового имущества
№ | Наименование объекта | Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Дата начала работ | Стоимость работ (руб.) | Календарные дни | [5 empty] | Дата окончания работ
[7 empty] | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-90 | 91-120
1 | г. Белогорск, ул. Малиновского, 16 | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 136122 | [6 empty] | 120 календарный день с даты подписания акта открытия
2 |  | Строительные работы |  |  |  | 142640
3 |  | Водоснабжение | система | 1 |  | 36236
4 |  | Канализация | система | 1 |  | 74818
5 |  | Отопление | система | 1 | 21 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 378746
6 |  | Автоматизация теплового узла | система | 1 | 81 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 66635