## Кундур
График производства работ по объектам подлежащих капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем общедомового имущества
№ | Наименование объекта | Вид работ | Ед. измерения | Объем работ | Дата начала работ | Стоимость работ (руб.) | Календарные дни | [6 empty] | Дата окончания работ
[7 empty] | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-90 | 91-120 | 121-150
1 | г. Белогорск, ул. Гастелло, 4 | Демонтажные работы |  |  | день, следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 358439 | [7 empty] | 150 календарный день с даты подписания акта открытия
2 |  | Отопление | система | 1 |  | 1238534
3 |  | Водоснабжение и канализация | система | 1 |  | 839408
4 |  | Узел потребления тепловой энергии | конструкция | 1 |  | 142023
5 |  | Узел управления | система | 1 |  | 182932
|  | Автоматизация учета потребления холодной воды | система | 1 |  | 33298
6 |  | Электромонтажные работы | система | 1 | 61 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 1170370
1 | г. Белогорск. ул. Гастелло, 7 | Демонтажные работы |  |  | день, следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте, не позднее | 177178
2 |  | Отопление | система | 1 |  | 599677
|  | Узел управления | система | 1 |  | 13788
|  | Узел учета тепловой энергии и теплоносителя | конструкция | 1 |  | 90634
3 |  | Водоснабжение и канализация | система | 1 |  | 344372
4 |  | Автоматизация учета потребления холодной воды | система | 1 | 105 день, следующий за днем подписания акта открытия работ | 33298
|  | Учет потребления тепловой энергии | конструкция | 1 |  | 131492
5 |  | Электромонтажные работы | система | 1 | 61 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 570945
1 | г. Белогорск. ул. Южная, 5 | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 423696
2 |  | Отопление | система | 1 |  | 1281443
3 |  | Водоснабжение | система | 1 |  | 642905
4 |  | Канализация | система | 1 |  | 369360
5 |  | Учет потребления тепловой энергии | конструкция | 1 | 21 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 148606
|  | Автоматизация учета потребления холодной воды | система | 1 |  | 34947
|  | Узел управления | система | 1 |  | 160662
6 |  | Электроосвещение и электрооборудование | система | 1 | 61 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 1157710
1 | пгт. Серышево, пер. Кирпичный, 5а | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 188207 | [7 empty] | 150 календарный день с даты подписания акта открытия
2 |  | Отопление | система | 1 |  | 736643
3 |  | Водоснабжение | система | 1 |  | 165938
4 |  | Канализация | система | 1 |  | 184121
5 |  | Узел управления с приборами учета тепловой энергии и теплоносителя | конструкция | 1 | 21 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 227935
|  | Узел учета тепловой энергии и теплоносителя | конструкция | 1 |  | 65812
|  | Учет потребления тепловой энергии | конструкция | 1 |  | 188960
|  | Автоматизация учета потребления холодной воды | система | 1 |  | 33298
6 |  | Электроосвещение и электрооборудование | система | 1 | 61 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 943933
1 | с. Среднебелая, ул. Герки Рулева. 8 | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 395121
2 |  | Отопление | система | 1 |  | 1468820
3 |  | Водоснабжение | система | 1 |  | 889727
4 |  | Канализация | система | 1 |  | 337120
5 |  | Узел учета тепловой энергии и теплоносителя | конструкция | 1 | 21 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 64929
|  | Узел управления | система | 1 |  | 560617
|  | Учет потребления тепловой энергии | конструкция | 1 |  | 159337
|  | Автоматизация учета потребления холодной воды | система | 1 |  | 33104
6 |  | Электроосвещение и электрооборудование | система | 1 | 61 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 1231242
1 | г. Белогорск, ул. Малиновского, 16 | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 131536 | [7 empty] | 120 календарный день с даты подписания акта открытия
2 |  | Строительные работы |  |  |  | 134568
3 |  | Водоснабжение | система | 1 |  | 38252
4 |  | Канализация | система | 1 |  | 72349
5 |  | Отопление | система | 1 | 21 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 371073
6 |  | Автоматизация теплового узла | система | 1 | 81 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 65581
1 | г. Белогорск, ул. Победы, 31 | Демонтажные работы |  |  | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 128540 | [7 empty] | 120 календарный день с даты подписания акта открытия
2 |  | Строительные работы |  |  |  | 118325
3 |  | Водоснабжение | система | 1 |  | 38252
4 |  | Канализация | система | 1 |  | 72349
5 |  | Отопление | система | 1 | 21 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 373882
6 |  | Автоматизация теплового узла | система | 1 | 81 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 65581
1 | г. Белогорск, ул. Ленина, 42 | Водоснабжение и канализация | система | 1 | день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 1721022
2 |  | Узел учета | конструкция | 1 | 21 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 173747
3 |  | Отопление | система | 1 |  | 1111166
4 |  | Электромонтажные работы | система | 1 | 81 календарный день следующий за днем подписания акта открытия работ на объекте | 560131